# Проект

Утверждена сессией

Верховного Совета Республики Хакасия*

## ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕЗВЕННЫХ УБЕЖДЕНИЙ

И ВНЕДРЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

на 2003 год

## ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕЗВЕННЫХ УБЕЖДЕНИЙ

И ВНЕДРЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

на 2003 год

#### 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ

##### РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В Хакасии, как и во многих других регионах России, состояние здоровья общества катастрофически подорвано. Об этом говорит и нарастающий процесс социально-психологической, морально-нравственной, физической инвалидизации населения, и неуклонное, позорное явление депопуляции – превышения числа умерших над родившимися. Во всех этих негативных процессах существенную, если не главную роль играет беспрецедентно высокий уровень потребления алкоголя, курение и  всевозрастающее потребление легальных наркотиков. В последние годы эти разрушительные процессы активно стимулируются практически ничем не ограниченной рекламой алкоголя, прежде всего пива, пропагандой алкоголепития и курения, а также скрытой пропагандой потребления нелегальных наркотиков. Как правдиво сказано в документе, представленном в октябре 2002 года Государственному Совету Российской Федерации «Оценка ситуации, связанной с употреблением алкоголя и наркотиков в Российской Федерации на современном этапе»: «…назревшие в стране проблемы наркологического плана сегодня реально угрожают безопасности государства и его экономическому, трудовому, интеллектуальному, духовному, демографическому потенциалу. За всю историю нашего государства такой степени опасности наркологической обстановки и тяжести ее социально-экономических последствий не было. Страна действительно стоит перед выбором – сохранить, или не сохранить себя в качестве сильного и эффективного государства или сдаться под напором алкогольного и наркотического дурмана».

Ситуация, вне всякого сомнения, чрезвычайная, требующая для своего разрешения мер столь же чрезвычайных. Вместе с тем, мы не можем не согласиться с мнением главного врача республиканского наркодиспансера Е.Т.Дазиденко: "Решение проблемы наркомании и алкоголизма заключается не только и не столько в полноценном лечении больных наркоманией и алкоголизмом, сколько в воспитании поколения, способного реально, осмысленно противостоять наркоугрозе, отказаться от употребления наркотиков и алкоголя". Добиться этого возможно лишь воспитанием трезвенных взглядов и убеждений, как у подрастающего поколения, так и у взрослых, повышением в общественном сознании приоритета здорового образа жизни

В последние годы немало делается как на государственном, так и на региональном и местном уровнях, чтобы противостоять, прежде всего, наркотической, и в какой-то степени алкогольной и табачной угрозе. Однако, анализ действующей республиканской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 год» и Абаканской  городской программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2001-2005 годы», показывает, что этому, главному направлению воспитания трезвенных взглядов и убеждений уделяется мало внимания, или не уделяется совсем. Так первая из названных программ направлена в основном на противодействие незаконному обороту наркотиков, вторая сориентирована на достаточно ограниченную категорию лиц из так называемой «группы риска». Кроме того, из того многообразия государственных организаций и подразделений, которые в той или иной степени сориентированы на противодействие наркотизму и профилактику наркомании, ни одно из них не имеет трезвенное просвещение и воспитание своей основной задачей. Общественные организации Хакасии, занимающиеся данными проблемами малочисленны и не имеют материальных ресурсов, чтобы решать эту задачу. Негосударственных, финансово самостоятельных структур, работающих в этом направлении в настоящее время в Хакасии нет вообще.

Устранить недостатки и пробелы действующих программ, активизировать работу на главном направлении в противодействии наркотизму: трезвенном просвещении и воспитании, формировании трезвенных взглядов и убеждений, повышении приоритета здорового образа жизни.  – призвана предлагаемая Программа. Данную программу нельзя расценивать, как комплексную, она лишь первый шаг на этом пути. Только создав дееспособную структуру, основной целью которой будет трезвенное просвещение и воспитание, можно будет ожидать от нее предложений на комплексное и полное решение данной проблемы.

II. ПАСПОРТ

республиканской целевой программы «Формирования трезвенных убеждений

и внедрения здорового образа жизни в республике Хакасия на 2003 год»

Наименование Программы:

«Формирования трезвенных убеждений и внедрения здорового образа жизни в Республике Хакасия на 2003 год».

Основание для разработки Программы:

«Концепция охраны здоровья населения РФ на период до 2005 года», федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Основные заказчики Программы:

Правительство Республики Хакасия, Верховный Совет Республики Хакасия.

Основные разработчики и исполнители Программы:

«Антинаркотический центр» Республики Хакасия - координатор. Министерство образования и науки Республики Хакасия, управления образования городов и районов Республики Хакасия, Хакасский государственный педагогический университет им. Катанова, Министерство здравоохранения Республики Хакасия, Министерство культуры Республики Хакасия, Министерство труда и социального развития Республики Хакасия, Министерство по физической культуре и спорту Республики Хакасия, ГТРК Республики Хакасия, телерадиокомпания «Сибирь», ИРТА «Абакан», газеты «Хакасия», «Взгляд», ЮСВ,  «Пятница», «Аргумент успех», «Курьер Абакан», городские и районные СМИ.

Цели и задачи, важнейшие целевые показатели Программы

Формирование трезвенных взглядов и убеждений;

Внедрение здорового образа жизни в Республике Хакасия.

Задачи Программы:

Трезвенное просвещение и воспитание;

Пропаганда здорового образа жизни;

Популяризация положительного опыта ведения трезвого, здорового образа жизни.

Сроки и этапы реализации Программы:

1 этап (1 полугодие 2003 г.) – решение организационных вопросов, создание исполнительного и координирующего органа, выполнение подготовительных мероприятий.

2 этап (2 полугодие 2003 года) – активное внедрение положительно зарекомендовавших себя методов и средств трезвенного просвещения и воспитания.

Объемы и источники финансирования Программы:

Объем ассигнований для финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета составляет:

2003 г.– 1250 тыс. рублей,

в том числе:

- в первом полугодии 2003 г. –  500 тыс. рублей,

- во втором полугодии 2003 г. – 750 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

Повышение трезвенной ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению народов Республики Хакасия;

Уменьшение потребления алкоголя, курения, потребления других наркотиков населением Республики Хакасия и, как результат – уменьшение смертности, травматизма, дорожно-транспортных происшествий, других негативных последствий, укрепление семьи, увеличение рождаемости;

Исключение алкоголя и табака из всех форм официальных мероприятий, организованного досуга и отдыха;

Возрождение традиции, когда работники просвещения, здравоохранения, культуры, науки, руководители различных рангов и направлений, общественные лидеры являли собой пример трезвости – как нормы общественного и личного поведения;

Запрещение на территории Республики Хакасия наружной рекламы пива и табака.

Система организации контроля за исполнением Программы:

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет «Антинаркотический центр» Республики Хакасия – полномочный представитель государственного заказчика, координатор, который уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей, запрашивает министерства и ведомства, ответственные за выполнение мероприятий об исполнения Программы.

III. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Затраты на выполнение из бюджета (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Организационные мероприятия

| 1.1. | Создание исполнительного и координирующего органа под условным названием «Антинаркотический центр» РХ (АЦ РХ)** | Правительство РХ | I кв. | 300,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ввести в состав социальных отделов специалиста по здоровому образу жизни. | Администрации городов и районов | I кв. | Средства местных бюджетов |
| 1.3. | Сформировать городские и районные общественные комитеты по пропаганде здорового образа | Администрации городов и районов | I кв. | Средства не предусматриваются |
| 1.4. | Создать специальный республиканский фонд (СРФ) борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями и внедрения здорового образа жизни с активами, формируемыми из целевых бюджетных ассигнований, денежных средств, конфискованных у осужденных за преступления, связанные с наркотиками, штрафов, наложенных на нарушителей антинаркотического, антиалкогольного и противокурительнлго законодательства, повышенных налогов и штрафов за прямую или косвенную рекламу алкоголя и табака, добровольных взносов общественных формирований, отчислений предприятий и др. источников | Минфин РХ, АЦ РХ | III кв. | Средств не требуется |

- Совершенствование нормативно-правовой базы

| 2.1. | Разработка методическо-инструкционного материала для ведомств и организаций РХ по контролю за выполнением федеральных законов «О рекламе», «О государственном регулировнии проозводства и оборота спирта и спиртосодержащей продукции», «Об ограничении курения табака» и других в части касающейся ограничений торговли, рекламы и пропаганды алкогольных и табачных изделий, а также их употребления (курения). | АЦ РХ, правовое упра вление, …? | II кв. | Средства разработчиков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | По примеру Тюменской области, на основании федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» принять Закон Республики Хакасия «О запрещении наружной рекламы пива и табака». | АЦ РХ, Верховный Совет РХ | I кв. | Средства разработчиков |
| 2.3. | Внести в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу РФ проекты федеральных законов: - «О полном запрещении рекламы алкоголя, в том числе и пива, и табачных изделий»; - «О социальных основах государственной антиалкогольной политики в Российской Федерации». | АЦ РХ, Верховный Совет РХ | I кв. | Средства разработчиков |

3. Просветительская деятельность

| 3.1. | Организовать на местных телеканалах регулярные, не реже одного раза в месяц, программы просветительского характера трезвеннической направленности, возобновить показ документальных и мультипликационных фильмов с антиалкогольной, антинаркотической и антикурительной тематикой. | АЦ РХ, ГТРК РХ, ТРК «Сибирь», ИРТА «Абакан», | I кв. | В рамках плановых просветительских программ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Организовать на местных радиоканалах регулярные, не реже одного раза в месяц, программы просветительского характера трезвеннической направленности | АЦ РХ, ГТРК РХ, ТРК «Сибирь», ИРТА «Абакан», | I кв. | В рамках плановых просветительских программ |
| 3.3. | Организовать в республиканских, городских и районнных газетах регулярный выход, не реже одного раза в месяц, тематических страниц просветительского характера трезвеннической направленности. | АЦ РХ, газеты «Хакасия», «Взгляд», ЮСВ, «Пятница», «Аргумент успех», «Курьер Абакан», городские и районные газеты | I кв. | В рамках плановых просветительских материалов |
| 3.4. | Организовать издание республиканской газеты «Трезвая Хакасия». | АЦ РХ, ? | IV кв. | 30,0 |
| 3.5. | Организовать тиражирование, реализацию и прокат видеопродукции трезвеннической направленности. | АЦ РХ | II кв. | 45,0 |
| 3.6. | Организовать еженедельный кинолекторий «Выбираем трезвую жизнь». | АЦ РХ, КДН, ГЦК «Победа», ГУО | III кв. | 5,0 |
| 3.7. | Организовать вечерние курсы для родителей во всех школах г. Абакана и, по возможности, в школах других городов и районов «Школа трезвой жизни». | МО и Н РХ, ГУО, АЦ РХ, | III кв. | ? |
| 3.8. | Организовать через отделы ЗАГС выдачу брошюры «Вступающим в брак» и видеоматериалов для молодоженов. | АЦ РХ, отделы ЗАГС городов и районов | II кв. | 6,0 |
| 3.9. | Организовать через военкоматы выдачу брошюр и видеоматериалов для допризывников. | АЦ РХ, военкоматы РХ | III кв. | 6,0 |
| 3.10. | Организовать в спортивных секциях и клубах трезвенническое просвещение с использованием литературы, видеоматериалов и бесед. | М-во по физической культуре и спорту РХ, АЦ РХ | III кв. | Средства исполнителей |
| 3.11 | Организовать трезвенническое просвещение с использованием литературы, видеоматериалов и бесед в ДК, библиотеках, районных центрах досуга. | М-во культуры РХ, городские и районные администрации, АЦ РХ | II кв. | Средства исполнителей |
| 3.12 | Подготовить лекторскую группу и организовать систему просветительской лекторской работы в глубинке республики. | АЦ РХ, районные администрации | II кв. | 40,0 |
| 3.13. | Организовать общественный пресс-центр по вопросам здорового и трезвого образа жизни и борьбе с наркотиками (социологические исследования, брифинги, пресс-семинары и т.п.) на базе АЦ РХ, СБНТ, клуба 'Оптимист", Фонда «21 век – без наркотиков», ОО «Матери против наркотиков», Центра медпросвещения, Методкабинета ГУО и других государственных и общественных организаций, занимающихся проблемами наркотизма | АЦ РХ, организации-участники | II кв. | Средств не требуется |
| 3.14. | Организация цикла публичных лекций и телепередач с приглашением специалистов всероссийского уровня проф. В.Г.Жданова, проф. А.Н.Маюрова, проф. В.П.Кривоногова, о. Александра Захарова, проведение на этой базе республиканской конференции по здоровому образу жизни. | Правительство РХ, АЦ РХ, | IV кв. | 80,0 |

- Издательская деятельность

| 4.1. | Издать по расчетной потребности брошюры и книги: - ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (программа спецкурса для студентов всех специальностей); - ОСНОВЫ ИСКУССТВА АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ (спецкурс для студентов педвузов); - ОСНОВЫ КУЛБТУРЫ ЗДОРОВЬЯ (учебное пособие для старших классов); - ТРЕЗВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ (учебное пособие для средних классов); - ПОСОБИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ТРЕЗВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ | АЦ РХ, ХГУ, ХТИ, др. ВУЗы и колледжи АЦ РХ, ХГУ, АЦ РХ, МО и Н РХ АЦ РХ, МО и Н РХ АЦ РХ | II кв. II кв II кв. II кв III кв. | 3,0 плюс средства заказчиков 5,0 плюс средства заказчиков 5,0 плюс средства заказчиков 5,0 плюс средства заказчиков 8,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Издать массовым тиражом листовки и плакаты с трезвенной пропагандой | АЦ РХ | I-IV кв. | 12,0 |

5. Образование и воспитание

| 5.1. | Внедрить в программы дошкольных учреждений аналога программы «Полезные привычки» для дошкольников, используя опыт такой работы в г. Челябинске | МО и Н РХ, ГУО | II кв. | 20,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Завершить внедрение в школьные образовательные программы всех уровней предмета «Полезные привычки» с включением в него дополнительного раздела «Трезвенное воспитание» | МО и Н РХ, ГУО | III кв. | Средства исполнителей |
| 5.3. | Включить в программы обучения педагогических специальностей и специалистов по социальной работе спецкурса «Основы искусства антинаркотического воспитания» | ХГУ | III кв. | Средства исполнителей |
| 5.4. | Включить в программы обучения ВУЗов и колледжей (кроме педагогических специальностей и специалистов по социальной работе) спецкурса «Формирование здорового образа жизни» | ХГУ, ХТИ, др. ВУЗы и колледжи | III кв. | Средства исполнителей |
| 5.5. | Завершить внедрение в образовательные программы профессиональных училищ и соцзащитных учреждений курсов «Тренинг жизненных навыков» и «Полезные привычки» с включением в них дополнительного раздела «Трезвенное воспитание» | МО и Н РХ, ГУО, Минтруд РХ | III кв. | Средства исполнителей |
| 5.6. | Создать физкультурно-спортивные подростковые центры по месту учебы и жительства, направленные на профилактику потребления ПАВ и пропагандирующих здоровый образ жизни | МО и Н РХ, М-во по физической культуре и спорту РХ, администрации городов и районов | III кв. | Средства исполнителей |
| 5.7. | Продолжить работу по подготовке и формированию отрядов волонтеров, обучающих здоровому образу жизни в рамках программы «Равный обучает равного» | АЦ РХ, КДН, Минздрав РХ, УКМ и С городов и районов | I-II кв | 10,0 плюс средства по действующим программам |
| 5.8. | Провести подготовительную работу для открытия в 2004 году на базе ХГУ факультета или кафедры собриологии (здорового, трезвого образа жизни) | МО и Н РХ, ХГУ | I-IV кв. | Средства исполнителей |

- Агитационно-пропагандистские мероприятия

| 6.1. | Оборудовать не менее 5 уличных щитов, пропагандирующих трезвый, здоровый образ жизни в городах Абакане (3), Саяногорске (1), Черногорске (1) | АЦ РХ, администрации этих городов | II кв. | 30,0 плюс средства муниципальных бюджетов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Оборудовать во всех государственных, муниципальных предприятиях, учреждениях и организациях, учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта, правопорядка, социальной защиты внутренние щиты, пропагандирующие трезвый, здоровый образ жизни с использованием соответствующих плакатов и листовок, с постоянно обновляющейся информацией, рекомендовать сделать то же самое руководителям всех предприятий организаций и учреждений, независимо от формы собственности | Правительство РХ, Верховный Совет РХ, соответствующие министерства и ведомства, администрации городов и районов, руководители предприятий организаций и учреждений, АЦ РХ | I-IV кв. | Средства исполнителей |
| 6.3 | Официально объявить, что все спортивные и культурные мероприятия, проводимые в республике, будут свободными от табака и алкоголя, принимать соответствующие меры к соблюдению этого правила | М-во по физической культуре и спорту, М-во культуры РХ | I кв.. | Средств не требуется |
| 6.4. | Официально объявить, что все массовые праздники и гуляния, проводимые в республике, будут свободными от алкоголя, принимать соответствующие меры к соблюдению этого правила | Администрации городов, районов, местного самоуправления | I кв.. | Средств не требуется |
| 6.5. | Руководителям и сотрудникам всех государственных, муниципальных предприятий, учреждений и организаций, учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, правопорядка, социальной защиты приложить усилия к личному освобождению от вредных привычек, использовать собственный успех в этом как пример для подражания и для популяризации здорового образа жизни | Руководители и сотрудники соответствующих предприятий, учреждений и организаций | I-IV кв. | Средств не требуется |
| 6.6. | Развернуть во всех СМИ республики пропаганду молодежной моды на трезвость и некурение | Все СМИ республики | I-IV кв. | В рамках плановых молодежных программ, тематических страниц |

- Поощрительно-стимулирующие

| 7.1 | Провести республиканский конкурс на лучшую организацию работы с детьми, подростками и молодежью по профилактике потребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни | МО и Н РХ, Минтруд РХ, ГУО, СРФ, АЦ РХ | I-IV кв | 20,0 плюс средства специального фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Провести республиканский конкурсы: "Трезвая и некурящая школа", "Трезвая и некурящая больница" | МО и Н РХ, Минздрав РХ, ГУО, СРФ, АЦ РХ | I-IV кв | 40,0 плюс средства специального фонда |
| 7.3. | Провести республиканский телевизионный конкурс "Бросишь курить - останешься в выигрыше". | ГТРК РХ, СРФ, АЦ РХ | I-IV кв | 20,0 плюс средства специального фонда |
| 7.4 | Провести конкурс на лучший антиалкогольный, противокурительный и антинаркотический клип, лучшую телепрограмму, популяризирующую здоровый образ жизни на ТВ | ГТРК РХ, ТРК «Сибирь», ИРТА «Абакан», СРФ, АЦ РХ | I-IV кв | 20,0 плюс средства специального фонда |
| 7.5. | Провести конкурс на лучшую антиалкогольную, противокурительную и антинаркотическую передачу, лучшую радиопрограмму, популяризирующую здоровый образ жизни на радио | ГТРК РХ, ТРК «Сибирь», ИРТА «Абакан», СРФ, АЦ РХ | I-IV кв | 20,0 плюс средства специального фонда |
| 7.6. | Провести конкурс на лучшую антиалкогольную, противокурительную и антинаркотическую публикацию, лучшую тематическую страницу, популяризирующую здоровый образ жизни: - среди республиканских и городских газет; - среди районных газет | СРФ, АЦ РХ, республиканские и городские газеты; районные газеты | I-IV кв | 10,0 плюс средства специального фонда 10,0 плюс средства специального фонда |
| 7.7. | Принять участие во всероссийском конкурсе на лучшую публикацию, теле-радиопрограмму, освещающую проблемы мы молодежи в номинациях антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни | Победители и призеры республиканских конкурсов | I-IV кв | 20,0 плюс средства специального фонда |
| 7.7. | Осуществлять моральное и материальное поощрения трезвых молодых семей, студенческих трезвеннических групп, студенческих трезвеннических общежитий, трезвеннических трудовых коллективов и т.д. | Правительство РХ, СРФ, АЦ РХ | I-IV кв | 50,0 плюс средства специального фонда |
| 7.8. | Представлять жителей республики, внесших большой личный вклад в организацию борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических веществ, а также проявивших личное мужество в борьбе с наркоманией к награждению орденом Русской Православной Церкви Святого мученика Трифона | Правительство РХ, Абаканская и Кызылская епархия | I-IV кв | Средств не требуется |
| 7.9. | В студенческих и учебных коллективах, для отличников-трезвенников, ведущих активную пропаганду здорового образа жизни, учредить 10 стипендий им. Геннадия Андреевича Шичко в сумме пять минимальных окладов | МО и Н РХ, ГУО, СРФ, АЦ РХ | III кв. | 100,0 плюс средства специального фонда |
| 7.10. | Рекомендовать руководителям всех предприятий, организаций и учреждений республики, независимо от формы собственности, разработать и внедрить положения по дополнительному моральному и материальному поощрению сотрудников, ведущих здоровый образ жизни, а также отказавшихся от вредных привычек | Руководители предприятий, организаций и учреждений республики | I-IV кв | Средства исполнителей |
| 7.11. | Организовать летний отдых, для детей и подростков из малообеспеченных семей, ведущих трезвый образ жизни | МО и Н РХ, ГУО, Минтруд РХ СРФ, АЦ РХ | II-III кв. | 100,0 плюс средства специального фонда |

- Административные меры

| 8.1. | Во исполнение действующего законодательства издать внутренние приказы и распоряжения по запрещению употребления алкоголя и ограничению курения на территории предприятий, организаций и учреждений, принять меры к их выполнению | Руководители предприятий, организаций и учреждений республики | II кв. | Средств не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2. | Привести в соответствие с действующим законодательством торговлю алкогольными и табачными изделиями на территории республики | Администрации городов и районов, торговая инспекция | II кв. | Средства исполнителей |
| 8.3. | Потребовать от предприятий торговли ликвидировать внешнее, привлекательное оформление витрин алкогольных и табачных изделий, являющихся в соответствии с федеральным законом «О рекламе» недопустимой наружной рекламой | Администрации городов и районов, торговая инспекция, Хакасское территориальное управление МАП России | II кв. | Средства нарушителей |
| 8.4. | Запретить курение и распитие спиртных изделий в местах отдыха детей | Администрации городов и районов | I кв. | Средств не требуется |

- Практическая помощь

| 9.1. | Оказание практической помощи в избавлении от вредных привычек | АЦ РХ, ЦПП «Оптималист» | I-IV кв | 20,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2. | Проведение обучающих семинаров для подготовки специалистов по оказанию практической помощи в избавлении от вредных привычек в различных территориях республики | АЦ РХ, ЦПП «Оптималист», администрации городов и районов | I-IV кв | 40,0 |
| 9.3. | Организация сети «Телефонов доверия» для оказания консультационной и психологической помощи лицам, страдающим алкогольной и наркозависимостью и их родственникам | Минздрав РХ, АЦ РХ, ЦПП «Оптималист», АО «Электросвязь» | II кв. | 5,0 |
| 9.4. | Оказание практической помощи общественным организациям, фондам, клубам, занимающимся профилактикой потребления ПАВ и популяризирующих здоровый образ жизни | Администрации городов и районов | I-IV кв | Средства местных бюджетов |
| 9.5. | Развернуть работу по созданию семейных треэвеннических клубов, клубов по интересам, других объединений исповедующих здоровый и трезвый образ жизни | АЦ РХ, клуб «Оптималист», М-во культуры РХ, администрации городов и районов | I-IV кв | 30,0 |
| 9.6. | При монастыре Абаканской и Кызылской епархи открыть детский приют для реабилитации бывших наркоманов и алкоголиков | Минздрав РХ, Абаканская и Кызылская епархия | III кв. | 65,0 |

- Повышение квалификации

| 10.1. | Проведение системного повышения квалификации в рамках переподготовки кадров МО и Н для преподавателей курса «Полезные привычки» с разделом «Трезвенное воспитание», а также изучение спецкурса «Основы искусства антинаркотического воспитания» | Институт повышения квалификации МО и Н, АЦ РХ | По плану МО и Н | Средства исполнителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2. | Включение в систему повышения квалификации в рамках переподготовки кадров МО и Н для преподавателей базисных предметов, включающих в себя элементы трезвенного воспитания изучение спецкурса «Трезвенное воспитание» | Институт повышения квалификации МО и Н, АЦ РХ | По плану МО и Н | Средства исполнителей |
| 10.3. | Проведение обучающих семинаров с изучением спецкурсов «Трезвенное воспитание», и «Основы искусства антинаркотического воспитания» для завучей по воспитательной работе, социальных педагогов, классных руководителей | Институт повышения квалификации МО и Н, АЦ РХ | По плану МО и Н | По плану МО и Н |
| 10.4. | Проведение обучающих семинаров с изучением спецкурсов «Трезвенное воспитание», и «Основы искусства антинаркотического воспитания» для специалистов по здоровому образу жизни администраций городов и районов | АЦ РХ, администрации городов и районов | I-II кв. | 5,0 |
| 10.5 | Проведение обучающих семинаров с изучением спецкурсов «Трезвенное воспитание», и «Основы искусства антинаркотического воспитания» для волонтеров здорового образа жизни | АЦ РХ, КДН, Минздрав РХ, УКМ и С городов и районов | II кв. | 5,0 |
| 10.6. | Провести республиканскую конференцию по здоровому образу жизни | АЦ РХ, все участники программы | IV кв. | 60,0 |

* Программа не была принята Верховным Советом РХ ни в 2003 г., ни позже

* *Возможны два варианта организации данной структуры:

- по подобию образованной при Правительстве Республики Саха (Якутия), как собственной структуре, Исполнительной дирекции по реализации Концепции здорового образа жизни (организационная документация имеется);

- по предлагавшейся Правительству РХ в 1998 году форме организации – автономная некоммерческая организация «Антинаркотический центр», с учредителями в лице Правительства РХ (Государственный комитет по управлению имуществом) и администрации города Абакана (городской комитет по управлению имуществом), обладающими реальной возможностью влияния на деятельность данной организации (организационная документация  также имеется).

Принятые в документе сокращения:

АЦ РХ – «Антинаркотический центр» Республики Хакасия;

ГТРК РХ – Государственная телерадиокомпания Республики Хакасия;

ГУО – Абаканское городское управления образования;

ГКЦ «Победа» – Абаканский городской культурный центр «Победа»;

ИРТА «Абакан» - информационное радиотелевизионное агентство «Абакан»;

КДН – комиссия по делам несовершеннолетних;

МАП России – Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства;

М-во культуры РХ – Министерство культуры Республики Хакасия;

М-во по физической культуре и спорту РХ – Министерство по физической культуре и спорту Республики Хакасия;

Минздрав РХ – Министерство здравоохранения Республики Хакасия;

Минтруд РХ – Министерство труда и социального развития Республики Хакасия;

МО и Н РХ – Министерство образования и науки Республики Хакасия;

ПАВ – психически активные вещества (алкоголь, табак, другие наркотики);

СМИ. – средства массовой информации;

СРФ – специальный республиканский фонд борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманиями;

ТРК «Сибирь» – телерадиокомпания «Сибирь»;

УКМ и С – управление культуры, молодежи и спорта (городской или районной администрации);

ХГУ – Хакасский государственный педагогический университет им. Катанова;

ХТИ – Хакасский технический институт;

ЦПП «Оптималист» – центр психологической помощи «Оптималист»;

ЮСВ – газета «Южносибирский вестник».

Председатель ОД «Трезвая Хакасия»                                           С.В.Шиганов

Председатель Хакасской региональной ОО СБНТ                      Г.И.Тарханов

Руководитель комитета по экологии                                             С.В.Комаров