Эта Программа была разработана по поручению съезда Трезвых Сил России и стран СНГ, прошедшего в г. Санкт-Петербург 9-10 октября 2010 г. В Программу включены не только предложения, внесенные на съезде, но и поступившие в Правление СБНТ, в редакцию газеты «Соратник» как пред съездом, так и после него. На стадии подготовки Программы каждый ее пункт согласовывался с исполнителями, как по формулировке, так и по срокам исполнения. Теперь, когда Программа согласована руководителями ведущих трезвеннических организаций России и одобрена Межрегиональной конференцией СБНТ и других трезвеннических организаций России, состоявшейся 8-9 января в г. Глазов, Удмуртия, она приобрела статус официальной Программы действий трезвеннического движения. Прошу Вас принять ее не просто к сведению, а к исполнению в той части, которая поручена каждому из вас.

Г.И.Тарханов,

первый заместитель председателя СБНТ

Согласовано:

Председатель СБНТ В.Г.Жданов

Председатель ООО «Оптималист» С.А.Егоров

Президент МАТр А.Н.Маюров

Сопредседатель ОД «Трезвая Россия» В.А.Задерей

Одобрена Межрегиональной конференцией СБНТ

и других трезвеннических организаций России

«Трезвость и трезвение – Родины спасение»,

прошедшей 8-9 января в г. Глазов, Удмуртия.

Программа

скоординированных действий трезвеннических организаций  и движений на 2011-2012 годы (по предложениям, внесенным на Съезде Трезвых Сил России и стран СНГ

(г. Санкт-Петербург 9-10 октября 2010 г.)

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание региональных и местных отделений и организаций СБНТ, ООО «Объединение «Оптималист» и других трезвеннических организаций с обеспечением структурной взаимосвязи во всех регионах, где есть ТД | В течение 2011 г. | Правления и КС этих организаций, активисты ТД на местах |  |  |  |
| 1.2 | Регистрация общероссийских ОО СБНТ и международной ОО СБНТ | 1 кв.2011 г. | Правление СБНТ, Глущенко А.Н. |  |  |  |
| 1.3 | Возрождение ранее действовавших и создание новых клубов трезвости | 2011-2012 г.г. | Правление и КС «Оптималист». СБНТ, РОД «Трезвая Россия» |  |  |  |
| 1.4 | Организовать работу на постоянной основе школ подготовки преподавателей курсов по методу Шичко | 1 кв. 2011 г. | Правление «Оптималист» Егоров С.А., правление СБНТ Январский Н.В. |  |  |  |
| 1.5 | Организовать заочную школу подготовки преподавателей курсов по методу Шичко на ЕТР | 3 кв. 2011 г. | Батраков Е.Н. Карпачев А.А. Велин С.С. |  |  |  |
| 1.6 | Организовать подготовку лекторов-собриологов из числа новых участников ТД | 3 кв. 2011 г. | Руководители региональных отделений и организаций |  |  |  |
| 1.7 | Пополнение организации за счет активных участников ТД в том числе за счет курсов по освобождению от зависимостей и оздоровительных курсов различной направленности | постоянно | Руководители региональных отделений и организаций |  |  |  |
| 1.8 | Создать заочный научно-методический центр ТД (НМЦ) при едином трезвенническом ресурсе (ЕТР) www.rodtr.ru с целью создания методических пособий для работы с различными по возрасту и образованию категориями слушателей, а также программ обучения лекторов-собриологов | 2 кв.2011 г. | Администрация ЕТР www.rodtr.ru, Маюров А.Н., Кривоногов В.П., Гринченко Н.А., |  |  |  |
| 1.9 | Создать заочный научно-методический совет ТД (НМС) при ЕТР www.rodtr.ru с целью создания программ и методик работы по методу Шичко | 2 кв.2011 г. | Администрация ЕТР www.rodtr.ru, Батраков Е.Г., Глущенко А.Н., Январский Н.В. ……………………. |  |  |  |
| 1.10 | Создать заочный юридический консультационный центра ТД (ЮКЦ) при ЕТР www.rodtr.ru из числа специалистов-юристов, участников ТД | 1 кв.2011 г. | Администрация ЕТР www.rodtr.ru, Купавцев Г.С., Грибков А.А. ……………………. |  |  |  |
| 1.11 | Организация издательских центров (ИЦ) трезвеннической печатной продукции в федеральных округах (ФО) | 4 кв.2012 г. | Руководители всех трезвеннических организаций, кураторы по ФО Правления СБНТ |  |  |  |
| 1.12 | Внедрить в практику форму планово-отчетной работы для всех структурных подразделений СБНТ, «Оптималист», РОД «Трезвая Россия» | 1 кв.2011 г. | Руководители этих трезвеннических организаций, руководители региональных и местных отделений |  |  |  |
| 2. Законотворческая деятельность и контролирующая функция по соблюдению законов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовить новую редакцию «Программы первоочередных мер государственной антиалкогольной политики», изменив ее название на такое: «Программа первоочередных мер государственной политики по утверждению трезвого здорового образа жизни» (Программы ПМГПТЗОЖ)*. | 1 кв.2011 г. | Правления СБНТ, «Оптималист», МАТр, Жданов В.Г., Егоров С.А., Маюров А.Н. |  |  |  |
| 2.2 | Разработать и довести до участников ТД план действий по продвижению Программы ПМГПТЗОЖ до принятия ее на государственном уровне | 1 кв. 2011 г. | Правления СБНТ, «Оптималист», МАТр, Жданов В.Г., Егоров С.А., Маюров А.Н. |  |  |  |
| 2.3 | Разработка предложений по внесению изменений в действующий административный кодекс по установлению ответственности за нарушение ФЗ | 1 кв. 2011 г. | Правления и координационные советы организаций, ЮКЦ |  |  |  |
| 2.4 | Разработка предложений по внесению изменений в действующее федеральное законодательство (ФЗ) и подготовка проектов ФЗ, направленных на снижение алкогольно-наркотической угрозы и восстановления трезвенных устоев в России и других странах СНГ | Постоянно по мере необходимости и проявлении инициатив | Правления и координационные советы организаций, все участники ТД, ЮКЦ |  |  |  |
| 2.5 | Разработка предложений по внесению изменений в действующие региональные законы (РЗ) и подготовка проектов РЗ, направленных на снижение алкогольно-наркотической угрозы и восстановления трезвенных устоев | Постоянно по мере необходимости и проявлении инициатив | Руководители региональных отделений и организаций, участники ТД регионов, ЮКЦ |  |  |  |
| 2.6 | Организация и осуществление общественного контроля за соблюдением ФЗ и РЗ, направленного на снижение алкогольно-наркотической угрозы и восстановления трезвенных устоев | Постоянно | Руководители региональных отделений и организаций, все участники ТД |  |  |  |
| 2.7 | Подготовка исковых заявлений в суд в отношении СМИ и/или других организаций в связи с грубыми нарушениями законодательства РФ в отношении алкоголя и табака | При очевидных и грубых нарушениях требований ФЗ | ЮКЦ по представлению руководителей региональных отделений и организаций, любого участника ТД |  |  |  |
| 2.8 | В случае успешного завершения судебного разбирательства по иску (п.2.7) организовать подготовку подобных исков во всех регионах, где есть действующие отделения СБНТ, «Оптималист», РОД «Трезвая Россия» | При очевидных и грубых нарушениях требований ФЗ | Руководители региональных отделений и организаций, все участники ТД, ЮКЦ |  |  |  |
| 3. Просветительская деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Продвижение фильмов и роликов проекта «Общее дело» (ОД) на региональных и местных телеканалах | Постоянно | Руководители региональных и местных отделений, организаций, все участники ТД |  |  |  |
| 3.2 | Продвижение фильмов и роликов проекта ОД в сочетании с лекторской работой в воспитательный процесс учебных заведений всех уровней. | Постоянно | Руководители региональных и местных отделений, организаций, все участники ТД |  |  |  |
| 3.3 | Продвижение фильмов и роликов проекта ОД в сочетании с лекторской работой в воспитательный процесс армейских коллективов. | Постоянно | Руководители региональных и местных отделений, организаций, все участники ТД |  |  |  |
| 3.4 | Продвижение фильмов и роликов проекта ОД в сочетании с лекторской работой в трудовые коллективы, органы власти и силовые структуры всех уровней. | Постоянно | Руководители региональных и местных отделений, организаций, все участники ТД |  |  |  |
| 3.5 | Системная работа по размещению трезвеннических материалов в СМИ, а также оперативное противодействие публикациям в СМИ, рекламирующим и пропагандирующим курение и употребление алкоголя | Постоянно | Руководители региональных и местных отделений, организаций, все участники ТД |  |  |  |
| 3.6 | Системная работа по размещению трезвеннических материалов в сети интернет, а также оперативное противодействие публикациям в сети, рекламирующим и пропагандирующим курение и употребление алкоголя | Постоянно | Руководители региональных и местных отделений, организаций, все участники ТД |  |  |  |
| 3.7 | Развитие и поддержание на высоком содержательном и техническом уровне Единого трезвеннического ресурса www.rodtr.ru (ЕТР) сайтов СБНТ, МАТр, ООО «Оптималист», ОД «Трезвая Украина» и др. | Постоянно | Руководители этих организации, ответственные за информационную работу в сети интернет |  |  |  |
| 3.8 | Создание региональных, местных страниц на ЕТР и личных трезвеннических блогов (дневников, журналов), страниц в социальных сетях | Постоянно | Руководители региональных и местных отделений, организаций, все участники ТД |  |  |  |
| 3.9 | Обеспечить регулярный выпуск информационных бюллетеней и сводки новостей с рассылкой их по электронным адресам участников ТД | Не менее двух выпусков в месяц | Задерей В.А., Клименко Т.И. |  |  |  |
| 3.10 | Обеспечить регулярный выпуск периодических трезвеннических изданий СБНТ, ООО «Оптималист», ОД «Молодежь за Трезвую Россию», ВПБ «Трезвение» | ежемесячно | Руководители этих организаций, Тарханов Г.И., Батраков Е.Г., Жукова Е.М., Павина З.А. |  |  |  |
| 3.11 | Организация выпуска подписного общероссийского трезвеннического издания | 4 кв.2012 г. | Руководители всех трезвеннических организаций, В.А.Задерей |  |  |  |
| 3.12 | Организация съемок пропагандистских трезвеннических фильмов, роликов на местном материале, тиражирование их и размещение в сети интернет | Постоянно | Руководители региональных и местных отделений, организаций |  |  |  |
| 3.13 | Организация выпуска дисков на профессиональной основе большими тиражами с наиболее ценными трезвенническими видеоматериалами и оперативное распространение их | По мере готовности материалов | Руководители всех трезвеннических организаций, руководители региональных и местных отделений |  |  |  |
| 3.14 | Организация выпуска трезвеннических книг, брошюр, буклетов, плакатов, листовок в региональных полиграфических предприятиях, а с созданием ИЦ – на их основе, оперативное распространение печатной продукции | По мере готовности материалов | Руководители всех трезвеннических организаций, руководители региональных и местных отделений |  |  |  |
| 3.15 | Организация самостоятельных публичных акций, в том числе Праздников трезвости, Дней трезвости с распространением трезвеннических агитационных материалов | Ко всем трезвенническим датам, а также по мере необходимости в связи с позитивными или негативными событиями | Руководители региональных и местных отделений, организаций |  |  |  |
| 3.16 | Участие в местных публичных акциях с распространением трезвеннических агитационных материалов | При проведении городских и других массовых мероприятий | Руководители региональных и местных отделений, организаций |  |  |  |
| 3.17 | Проведение обучающих семинаров, пропагандистских акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий в молодежной среде | По плану региональных и местных отделений, организаций | Руководители региональных и местных отделений, организаций |  |  |  |
| 3.18 | Проведение обучающих семинаров («десантов здравосозидания») в среде управленцев, работников образования, здравоохранения и СМИ | По плану МАТр | Маюров А.Н., Жданов В.Г., руководители ТД в регионах |  |  |  |
| 3.19 | Организация и проведение Угловских чтений с максимально-возможным охватом населения, прежде всего, молодежи | Ежегодно в октябре | Руководители всех трезвеннических организаций, руководители региональных и местных отделений |  |  |  |
| 3.20 | Опубликовать в газете «Подспорье» и на сайте ЕТР семинар, проведенный на Еланчике в 2010 г. Е.Г.Батраковым и А.А.Карпачевым | 2 кв. 2011 г. | Батраков Е.Н. Тарханов Г.И. Велин С.С. |  |  |  |
| 3.21 | Принимать участие в выборах представительных и исполнительных органов власти, как в качестве кандидатов, так и в качестве агитаторов, используя эту трибуну для трезвенного просвещения, а в случае избрания в органы власти – максимальные усилия на этом поприще прилагать для продвижения программ отрезвления общества. | В периоды избирательных кампаний | Все участники ТД |  |  |  |
| 3.22 | Инициативная деятельность и поддержка органов государственной власти и местного самоуправления по созданию территорий трезвости | При благоприятных для этого обстоятельствах или, напротив – при катастрофическом положении со спаиванием населения | Руководители всех трезвеннических организаций, руководители региональных и местных отделений и организаций, все участники ТД |  |  |  |
| 4. Образовательная деятельность |  |  |  |  |  | Все участники ТД |
| 4.1 | Разработать план действий по внедрению в программы обучения предмета на основе учебников «Уроки культуры здоровья» на региональном и общероссийском уровне | 1 кв. 2011 г. | А.Н.Маюров |  |  |  |
| 4.2 | Организованное выполнение плана по внедрению в программы обучения предмета на основе учебников «Уроки культуры здоровья» на региональном и общероссийском уровне | 2 кв. 2012 г. | Руководители всех трезвеннических организаций, руководители региональных и местных отделений |  |  |  |
| 4.3 | Разработать предложения и план действий по включению элементов трезвеннического просвещения в учебные пособия по различным предметам | 2 кв. 2011 г. | Г.С.Купавцев, А.Н.Маюров, В.П.Кривоногов, Н.А.Гринченко, |  |  |  |
| 4.4 | Организованное выполнение плана действий по включению элементов трезвеннического просвещения в учебные пособия по различным предметам | 4 кв. 2012 г. | Руководители всех трезвеннических организаций, руководители региональных и местных отделений |  |  |  |
| 4.5 | Организовать подготовку преподавателей-собриологов, а также трезвенное просвещение педагогов смежных специальностей (ОБЖ, биология, химия и др.) через систему повышения квалификации учителей | 2011-2012 учебный год | А.Н.Маюров, В.П.Кривоногов, Н.А.Гринченко, руководители региональных и местных отделений |  |  |  |
| 4.6 | Организовать трезвенное просвещение врачей через систему повышения квалификации врачей: |  | А.Н.Маюров, К.Г.Башарин, А.М.Карпов, руководители региональных и местных отделений |  |  |  |
| 4.7 | Разработать план действий по внедрению в программы обучения широкого круга специалистов в высших и средних учебных заведениях предмета «Собриология» | 2 кв. 2011 г. | А.Н.Маюров, В.П.Кривоногов, Н.А.Гринченко, |  |  |  |
| 4.8 | Организованное выполнение плана действий по внедрению в программы обучения широкого круга специалистов в высших и средних учебных заведениях предмета «Собриология» | 4 кв. 2012 г. | Руководители всех трезвеннических организаций, руководители региональных и местных отделений |  |  |  |
| 4.9 | Подготовка лекторов-собриологов из числа новых участников ТД | постоянно | Руководители региональных и местных отделений и организаций |  |  |  |
| 4.10 | Подготовка преподавателей курсов по методу Шичко (подбор кандидатов и направление на курсы подготовки преподавателей) | постоянно | Руководители региональных и местных отделений и организаций |  |  |  |
| 4.11 | Проведение ежегодной школы-слета на Южном Урале с обучением и аттестацией лекторов-собриологов и преподавателей курсов по методу Шичко | Ежегодно в июле | Жданов В.Г., Маюров А.Н., Егоров С.А., Кривоногов В.П., Сейма А.А., Булаева Д.В |  |  |  |
| 4.12 | Расширять географию, количество участников и тематику семинаров с привлечением ведущих специалистов страны действующих региональных школ-слетов: Байкальского, Байкальского православного, Дальневосточного, Истринского, Серпуховского, Белорусского, Украинского. Организовать проведение новых региональных школ-слетов | Ежегодно | Руководители региональных и местных отделений и организаций |  |  |  |
| 4.13 | Проведение ежегодной конференции-семинара по собриологии с обучением и аттестацией лекторов-собриологов | Ежегодно в сентябре | А.Н.Маюров, В.Г.Жданов, В.П.Кривоногов |  |  |  |
| 4.14 | Принимать активное участие в приглашении на ежегодную конференцию-семинар в Севастополе работников, занимающихся алкогольно-наркотической проблемой в государственных органах и общественных организациях, работников образования, культуры, здравоохранения, СМИ | Ежегодно | Руководители всех трезвеннических организаций, руководители региональных и местных отделений, все участники ТД |  |  |  |
| 5. Обеспечение взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечить организованные, согласованные действия всех трезвеннических организаций при проведении общероссийских и межрегиональных акций и мероприятий | При проведении таких мероприятий | Руководители всех трезвеннических организаций, руководители региональных и местных отделений |  |  |  |
| 5.2 | Создать на форуме сайта СБНТ раздел для оперативного общения руководители региональных и местных отделений | 1 кв. 2011 г. | Тарханов Г.И., Коновалов С.В. Шаврин В.В., Земляникин К.В., Крупенько С.Е. |  |  |  |
| 5.3 | Оказывать содействие формированию трезвенных организаций в православной среде, шире информировать о деятельности Всероссийского Православного братства «Трезвение», способствовать расширению географии и увеличению количества участников ежегодного собрания братств трезвения | постоянно | Руководители всех трезвеннических организаций, руководители региональных и местных отделений, все участники ТД |  |  |  |
| 5.4 | Осуществление взаимодействия с высшими органами власти, религиозными и международными организациями | постоянно | Первые руководители всех трезвеннических организаций |  |  |  |
| 5.5 | Осуществление взаимодействия с федеральными министерствами | постоянно | Руководители всех трезвеннических организаций, от СБНТ Глущенко А.Н. |  |  |  |
| 5.6 | Осуществление взаимодействия с региональными и местными органами власти | постоянно | Руководители региональных и местных отделений |  |  |  |
| 5.7 | Осуществление взаимодействия с коммерческими организациями, поддерживающими трезвенническое движение | постоянно | Руководители всех трезвеннических организаций, руководители региональных и местных отделений |  |  |  |
| 5.8 | Наладить сотрудничество и обеспечить взаимодействие с общероссийскими партиями и общественными организациями, поддерживающими трезвенническое движение | 2 кв.2011 г. | Руководители всех трезвеннических организаций, от СБНТ Дегтярев Н.Т.,Задерей В.А., Климентенок Г.Г. |  |  |  |
| 5.9 | Наладить сотрудничество и обеспечить взаимодействие с региональными отделениями партий и общественных организаций, поддерживающими трезвенническое движение | 2 кв.2011 г. | Руководители региональных и местных отделений |  |  |  |
| 5.10 | Принимать непосредственное участие в деятельности партий и общественных организаций, а также в органах общественного управления типа Общественных палат и др. | Постоянно, по мере возможности | Руководители региональных и местных отделений, все участники ТД |  |  |  |

Председатель редакционной комиссии                                        Н.В.Январский

Члены редакционной комиссии                                                     Г.И.Тарханов

С.П.Крупская

* Пункт 2.1 изменен по решению Межрегиональной конференцией СБНТ и других трезвеннических организаций России.

Этим же решением рекомендовано при подготовке новой редакции «Программы первоочередных мер государственной политики по утверждению здорового трезвого образа жизни» включить в Программу требование безусловной замены позорного «российского стандарта» ГОСТ Р52473-2005 на спирт этиловый и потребовать восстановить в новом российском ГОСТе на алкоголь содержательное определение этилового спирта как наркотика, данного в ГОСТ 18300-72. Поручено подготовить данную редакцию членам правления СБНТ А.Н. Глущенко и С.В. Коновалову.