Программа «УТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕЗВОСТИ В СТАВРОПОЛЕ»

согласованна и одобрена администрацией г. Ставрополя.

План мероприятий по утверждению и сохранению Трезвости в городе Ставрополе на 2011-2012 гг.

| № п/п | Проводимые мероприятия | Ответственные за мероприятия | Дата проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание научного совета или комитета для изучения плана действий Программы «Трезвый Ставрополь - 2011» | Администрация города Ставрополь, общественность | 1-й квартал 2011 года |
| 2 | Ежеквартально проводить проверку реализации мероприятий Плана «Трезвый Ставрополь-2011» | Администрация города Ставрополь | На весь период плана |
| 3 | Контроль за реализацией Плана «Трезвый Ставрополь – 2011» | Администрация города Ставрополь | На весь период плана |

Организационные мероприятия

|  | # Информационное обеспечение | Ответственные за мероприятия | Дата проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Осуществить ряд публикаций в СМИ. Перечень тем: «Трезвость – естественное состояние человека, семьи, общества», «Трезвость - основа созидательного действия», «Трезвость – творческое состояние», «Как утвердить трезвость в обществе», «Как сохранить трезвость», «Помощь в возвращении утраченной трезвости», «Формирование трезвого поведения с раннего возраста: основа ранней профилактики», «Подарки трезвой жизни» Девиз, под которым идёт серия материалов о положительном влиянии Трезвости на экономику, производство, человека, семью, общество в целом» «Реальная помощь тем, кто попал в зависимость и тем, кто желает, узнав основы Теории Трезвости сохранить Трезвость на всю жизнь» | Теле-радио станция МУП, Администрация города Ставрополь, | Ежеквартально |
| 2 | Систематизировать имеющиеся видеоролики и создать цикл телепередач, радиопередач (или социальной рекламы) на тему утверждения и сохранения Трезвости | Теле-радио станция МУП, Администрация города Ставрополь | 1-й квартал 2011 г. 1-й квартал 2012г. |
| 3 | Создание видеороликов и серии DVD –дисков на тему утверждения и сохранения Трезвости и размещение их в сети Интернет, распространение по учебным заведениям. | Администрация города Ставрополь, СГОО-КУСТ «Трезвый Ставрополь», Всероссийская политическая партия «Курсом правды и единения» (ВПП КПЕ) | Ежеквартально |
| 4 | Создание цикла телепередач, радиопередач о вреде интоксикантов (табак, алкоголь, другие яды) Радио передачи Е.Маслова «В плену иллюзий» Проект «Общее дело» | Теле-радио станция МУП, Администрация города Ставрополь | Ежеквартально На весь период плана |
| 5 | Провести ряд формирующих опросов среди жителей города на темы: «Какие негативные явления вы наблюдаете от потери Трезвости жителями города?» «Ваши предложения по утверждению и сохранению Трезвости в нашем городе» «Какие преимущества получает человек в Трезвой жизни?» (здоровье, нормализация быта, профессиональный и карьерный рост и др.) «Что мешает, по вашему мнению, утверждению и сохранению Трезвости в нашем городе?» «Как вы понимаете важность и пути утверждения и сохранения трезвости в обществе», «Каким образом, по Вашему мнению, можно наиболее эффективно помочь молодому поколению выбирать Трезвость», «Как вы относитесь к рекламе табака и алкоголя и к тому, что бы она была полностью прекращена» «Продолжить формирующий сбор подписей «Закон должен утверждать правду!» | Администрация города Ставрополь, СГОО-КУСТ «Трезвый Ставрополь», ВПП КПЕ, Общественность. | Ежеквартально На весь период плана |
| 6 | Подготовка методического материала для проведения уроков Трезвости в школах и других учебных заведениях города. Совместно с руководителями и директорами школ создать планы проведения уроков Трезвости | Администрация города Ставрополь, СГОО_КУСТ «Трезвый Ставрополь», | 3-й квартал 2011г, 3-й квартал 2012г. |
| 7 | Подготовка преподавателей (возможны курсы повышения квалификации для учителей) для проведения уроков Трезвости в школах и других учебных заведениях города. Провести научные семинары с преподавателями и учителями. | Администрация города Ставрополь, Институт усовершенствования учителей, СГОО-КУСТ «Трезвый Ставрополь» | 4-й Квартал 2011г. |
| 8 | Разработка и проведение целевых семинаров для родителей «Трезвость и подарки трезвой жизни». Формирующий опрос родителей: «Что вы уже сделали для утверждения с сохранения Трезвости в себе, в своей семье, в обществе в целом? | Администрация города Ставрополь, СГОО_КУСТ «Трезвый Ставрополь», ВПП КПЕ, учебные заведения | Ежеквартально |
| 9 | Освещать в СМИ деятельность тех предприятий, которые сознательно формируют кадры трезвые (в том числе, и через материальное поощрение). | Теле-радио станция МУП, Администрация города Ставрополь | 2-й квартал 2011г. |
| 10 | Серия формирующих мероприятий: Курс занятий для подростков (с 12лет) по формированию и сохранению трезвых убеждений. Конкурс социальных проектов «Трезвый мир, трезвый двор, трезвый дом – это будет!» Конкурс на лучшее оформление своего двора, места проживания среди жителей города. | СГОО-КУСТ «Трезвый Ставрополь» ОПМ «Соборяне» Экологический патруль Ставрополя | На весь период плана 3-й квартал 2011г. 3-й квартал 2012г. 2-й квартал 2011г. 2-й квартал 2012г. |
| 11 | Семинары личностного развития «Трезвый человек – здоровая планета» | Экологический патруль Ставрополя | На весь период плана |
| 12 | Семинары по традиционной культуре досуга «Вечёрка – развивающее развлечение трезвой молодежи» | Ставропольская фольклорная группа «Вечёрка» |  |
| 13 | Приобретение Всемирной Энциклопедии Трезвости (п/р профессора А.Н.Маюрова) 2 тома. | Администрация города Ставрополь СГОО-КУСТ «Трезвый Ставрополь» | 1-й квартал 2012г. |
| # Наглядная агитация |  |  |  |
| 1 | Подготовить пакет документов для прекращения на местном уровне рекламы интоксикантов (табака, алкоголя и других) и пропаганды наркотизированного образа жизни на улицах города, местном ТВ, радио, в театрах и пр. (психолого-педагогическое обоснование, юридические аспекты и пр.) Прекратить рекламу интоксикантов (табак, алкоголь) и пропаганду наркотизированного образа жизни. | Администрация города Ставрополь, СГОО_КУСТ «Трезвый Ставрополь», ВПП КПЕ | 4-й квартал 2011г. 1-й квартал 2012г. |
| 2 | Установить на улицах города рекламные щиты с социальной рекламой: - трезвого поведения – «Трезво живешь – все преграды пройдешь». - утверждения трезвости в обществе – «Трезвая Россия – великая Россия!» - сохранения трезвости подрастающего поколения – «Подари ребенку трезвый мир!» - избавления от табачно-алкогольной зависимости – «Трезвость – выбор сильных! Освобождение от табачно-алкогольной зависимости. Сайт: trezvstav.narod.ru» | Администрация города Ставрополь | Ежеквартально |
| 3 | Разместить на предприятиях и в учреждениях, а так же в общественном транспорте серию плакатов, формирующих у населения мораль трезвости и с приглашением на курсы по освобождению от табачно-алкогольной зависимости. | Администрация города Ставрополь, Общественность | На весь период плана |
| 4 | Создание арт.объектов и плакатов «Воин Трезвости», пропагандирующих трезвый образ жизни, борьбу с вредными привычками. | СРОМПД «Соборяне», ДКМС «КреаМоСт» | 2-й квартал 2011г. |
| 5 | Изготовление и раздача буклетов «Трезвость - бюро находок» (мотивирующая информация о материальных благах, которые может получить человек, если оставит вредные привычки). | СРОМПД «Соборяне», ДКМС «КреаМоСт» | 2-й квартал 2011г. |
| # Акции |  |  |  |
| 1 | «Подарки трезвой жизни» Цель: создание мотивации для прекращения курения и отравления алкоголем в семьях, созидательное воздействие на взрослых через детей, помощь попавшим в зависимость от интоксикантов (табак, алкоголь, наркотики). | Администрация города Ставрополь, СГОО-КУСТ «Трезвый Ставрополь», Общественность | На весь период плана |
| 2 | «К трезвости через национальную культуру» Цель: формировать культуру трезвого поведения через выработку правил участия в досуге помочь молодым людям и детям избежать таких форм досуга, в которых принято самоотравление табаком и алкоголем (ночные клубы, посиделки во дворах и пр.) заинтересовать молодежь народными традициями, особенно теми формами, в которых трезвость обязательна (народные гуляния и вечёрки, упражнения с шашками и нагайками, верховая езда и т.п.). - через мастерство, требующее высокой степени сосредоточения, чтобы в сознании утвердился алгоритм: «Ясность ума и высокая степень концентрации – это то, что мне нужно всегда»; - через занятость и насыщенность жизни (алгоритм: «На вредные привычки времени нет»), через любовь к созданию красоты | Администрация города Ставрополь, СГОО-КУСТ «Трезвый Ставрополь», Ставропольская фольклорная группа «Вечёрка» | На весь период плана |
| 3 | «Информационный центр Трезвости» (например, при библиотеке) формирующий Трезвые убеждения среди жителей города через распространение различных материалов: видео, аудио, книги, газеты, листовки и пр., а так же регулярные (например, 1 раз в месяц) встречи, консультации, лектории и пр. | Администрация города Ставрополь, Общественность, Библиотека | 3-й квартал 2012г. |
| 4 | Развёртывание мобильных агитационных пунктов 1 раз в месяц с раздачей листовок, буклетов и прочих печатных материалов, разъясняющих важность утверждения и сохранения трезвости для себя, для своей семьи и для общества. | Администрация города Ставрополь, ВПП КПЕ, Общественность | На весь период Плана |
| 5 | «Наемный убийца» Цель: пропаганда здорового образа жизни подкрепление враждебного образа табачной, алкогольной и наркотической продукции. | СРОМПД «Соборяне», ДКМС «КреаМоСт» | 2- квартал 2011г. |
| Сокращение доступности интоксикантов (табака, алкоголя и пр.) (идёт вслед за информационным обеспечением, чуть отставая от его) и действия по формированию трезвой предметно-информационной среды: |  |  |  |
| 1 | Выступить с инициативой о переносе торговли табачно-алкогольными ядами в специализированные магазины и ограничения для входа: лицам не достигшим 21 года, Витрины специализированных магазинов оборудовать с полным запретом на размещение алкогольных и табачных изделий, их муляжей и изображений и содержащих только письменное сообщение о назначении и времени работы. Реализация алкоголя и табака может осуществляться только в учреждениях закрытого типа – ресторанах и специализированных кафе. | Общественность | 2-й квартал 2012г. |
| 2 | Объявить зоной трезвости все места культурного отдыха горожан – театр, парк, кафе, скверы, открытые концертные площадки (в том числе временные), детские площадки. | Администрация города Ставрополь, общественность | 2-й квартал 2012г. |
| 3 | Выработка механизмов прекращения курения в местах скопления людей, особенно детей (на остановках, в общественном транспорте, в парках, в людных местах улиц, в подъездах домов и т.п.) | Администрация города Ставрополь, общественность | 1-й квартал 2012г. |
| 4 | Выявление и устранение скрытой рекламы алкоголя и табака: подставки для денег в магазинах с рекламой водки; служебный автотранспорт ликеро-водочных и пивоваренных предприятий; использование провоцирующих созвучных слов и слоганов; розлив воды и водки в идентичную тару и использование этикеток одного типа; жвачки в упаковке, повторяющей форму и название известных сигарет; брелки в виде бутылок и сигарет; лимонад ввиде детского шампанского и т.п. | Общественность | На весь период плана |
| 5 | Прекращение пропаганды через художественные образы в театре и на радио (местное) | Администрация города Ставрополь, общественность | 3-й квартал 2012г. |
| 6 | Проведение контрольных закупок алкогольной продукции несовершеннолетними гражданами РФ с произведением съемки. | СРОМПД «Соборяне», ДКМС «КреаМоСт» | 2-й квартал 2011г. |
| ## Методическое, научное и практическое сопровождение Плана |  |  |  |
| 1 | Изучение и распространение Программы утверждения и сохранения Трезвости «Трезвость – воля народа» и научно-практических разработок «Трезвого Урала» | Администрация города Ставрополя общественность | На весь период плана |
| 2 | Круглый стол по теме: «Успехи и проблемы реализации Программы утверждения и сохранения Трезвости в Ставрополе» | Администрация города Ставрополя общественность | 2-й квартал 2011г. 2-й квартал 2012г. |
| 3 | Конференция «Утверждение и сохранение Трезвости в Ставрополе – задача консолидированных сил» | Администрация города Ставрополя общественность | 3-й квартал 2011г. 3-й квартал 2012г. |
| 4 | Чтение (факультативно) курса по собриологии для студентов психолого-педагогическо и социального профилей с приглашением А.Н.Маюрова, В.П.Кривоногова, П.И.Губочкина. или собственными силами – Богословская Е.В., подготовленные «Трезвым Ставрополем» преподаватели. | Администрация города Ставрополя, СГОО_КУСТ «Трезвый Ставрополь» | 4-й квартал 2011г. 4-й квартал 2012г. |
| 5 | Использование на родительских собраниях в школах сборника материалов по формированию трезвого поведения у детей в семье «Сохранить естественную трезвость детей – задача семьи и общества» (видео материалы, аудио записи, листовки и методические пособия). | Администрация города Ставрополя общественность | На весь период плана |
| 6 | Распространение газеты «Трезвая Россия». Издание и распространение журнала «Трезвый Ставрополь». Издание и распространение через сеть книжных магазинов книг и дисков из серии «Трезвая Россия» | Администрация города Ставрополя общественность | На весь период плана |
| 7 | Поддержка и реклама Трезвости средствами Интернет, в частности, поддержка сайта http://www.trezvstav.narod.ru | Администрация города Ставрополя общественность | На весь период плана |
| 8 | Работа с населением по преодолению зависимости от табака, алкоголя, наркотиков: для чего проводятся регулярные курсы по освобождению от табачно-алкогольной зависимости по методу Шичко в Ставропольской городской общественной организации – клубе утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Ставрополь» | СГОО-КУСТ «Трезвый Ставрополь», подготовленные на общественных началах преподаватели. | На весь период плана |

Программа подготовлена  СГОО-КУСТ «Трезвый Ставрополь», при участии Регионального отделения ВПП КПЕ в Ставропольском крае.